## 시트1
날짜 | 내용 | 작성자
2022-09-26 | 최초작성(주제선정, 개발환경 결정, 구현기능) | 남서현
2022-09-28 | 일정, 회의일정, 리스크, 사용툴 결정 | 남서현
2022-10-04 | 일정 수정 및 수행 계획서 회의, 기능구현 분담, 디자인 의논 | 한진경
2022-10-16 | 서비스 이름, 공모전, 요구분석서, 수행계획서 비용관련 | 한진경
2022-10-29 | 요구분석서 피드백, 개발기간, UI 피드백 | 한진경
2022-10-31 | 요구분석서 피드백, 데이터톤, 설계서 상의 | 한진경
2022-11-07 | 설계서 초안 작성 | 한진경
2022-11-08 | 문서 정리 | 한진경
2022-11-14 | 문서 정리 | 한진경
2022-11-15 | 문서 정리 및 개발 | 한진경
2022-11-21 | 문서 정리 및 개발 | 한진경
2022-11-29 | 문서 정리 및 개발 | 한진경
2022-12-08 | 문서 최종 정리 | 남서현
2022-09-26 | 참석자: 권민정, 남서현, 이동희,한진경 | 회의 시간: 17:00~17:50
| 권민정(UI 디자인) | 남서현(PM) | 이동희(front) | 한진경(backend)
주제 정하기 | 1. 핀터레스트 클론코딩ㅋ | 1. 졸업프로젝트를 모아보는 웹 사이트(결정) | 1. 카카오, 네이버 데이터(멜론 플레이리스트, 카카오맵 등)를 ¦기반으로 한 덕성여대 취미 공유 사이트 | 1. it 학과들을 위한 대나무숲
| 2. 간단한 인공지능 챗봇 | 설명: 졸업프로젝트를 한 웹 사이트에서 바로 볼 수 있으며, 글을 게시하여 각자의 서비스를 설명하고, 배포한 링크를 공유 | 2. 입시철 학교 홍보용도의 블로그 사이트 | 2. mbti 검사 (나와 어울리는 개발자 유형 ..) - 재미로 ....
| 3. 날씨별 옷차림 추천 | 장점: 코딩의 부담앖이 간단하게 만들 수 있음, 선배들의 졸프를 보면서 주제를 선정하기 쉽고, 사용한 스택들을 확인해볼 수 있음 | 3. 학교 내 당근마켓(기숙사 청소 구하기 등) | 3. 투두메이트 다른 카테고리로 (운동, 독서 등)
4. 자전거, 스케이트 보드 등 학교 내 이동수단 대여 사이트
주제 투표(각자 2표씩) | 이동희-1, 한진경-2 | 이동희-1, 한진경-1 | 권민정-3, 남서현-3 | 남서현-3, 권민정-2
주제선정 | 졸업프로젝트를 모아보는 웹 사이트
사용 개발환경 | 장고, html,css,js |  |  | 상세페이지 레퍼런스 https://startbootstrap.com/previews/resume
구현 기능 | CRUD, 검색, 태그(스택, 언어), 주제 카테고리, 찜 (로그인 나중에)
개발환경 | django, html, css, js
다음 회의 목표 | 일정, 회의일정, 리스크, 사용툴 결정
2022-09-28 | 참석자: 권민정, 남서현, 이동희,한진경 | 회의시간 23:30~00:30
일정 정하기 | 9/26 수행계획서 작성 시작 10/3 요구사항 분석서 작성 시작 10/10 수행계획서 마감 10/24 요구사항 분석서 마감 10/31 설계서 마감 11/21 최종 완성 버전 마감 11/28 완료보고서 마감
매주 회의시간 | 매주 화요일 1:30~3:00
사용툴 | trello, github, 피그마
리스크 | 저작권자의 허락, 인력부족, 설계사항 변경
다음 회의 목표 | <생각해오기> 1개요, 4WBS, 5, 6위험요소, 9, 10, 11, 12, 13 다음수업 이후 요구분석서 논의하자
2022-10-04 | 참석자: 권민정, 남서현, 이동희,한진경 | 회의시간 13:30~15:00
수행계획서 초안 검토 | 자원-비용 부분 어떻게 해야할까.. 수행계획서 일정 조정: 강계보다 일주일정도 앞당겨서 진행해보자 =>자세한 일정은 트렐로 사용해서 기록하기
디자인 관련 논의 | 감성적인 컨셉? > 좀 별로일것 같음 UI를 어떤 느낌으로 가면 좋을까 : 핀터레스트, 인스타 피드
유사 / 관련 사이트 조사 | - [http://www.kartsdesign.net/#] 한국예술종합학교 디자인과 졸업전시 사이트 - [http://smvdgradshow.com/2022] 숙명여자대학교 시각영상디자인과 졸업전시 - [https://www.spacekyeol.com/] 전시관 스페이스결
개발, 디자인 파트 분배 | - 서현이랑 민정이가 개발에 참여를 어떤식으로 해야할까 - 민정-프론트, 서현-백 or 민정,서현이 프론트와 백 둘다 관여 => 결론: 민정-프론트, 서현-백으로 프론트2명: 백2명으로 진행
조직 구성 및 인력 배치 | - 만들어야 할 페이지 - 첫 페이지 + 게시글 목록 보여줌 (민정) - 검색창 - 카테고리 - 주제? (웹, 앱, 딥러닝, 인공지능 or 봉사, 창업, 예술, 교육, 식품 ..) ⇒ 어떤 부분을 카테고리로 잡을까? - 나브바 (로그인, 회원가입, 마이페이지 (로그인하면 보이게)), 푸터바 - 태그 - 스택, 언어,툴 - 상세페이지 (동희) - 댓글 작성 (익명? 실명?) - 해당되는 태그 보여줌 - 글 작성 페이지 (동희) - 로그인/회원가입 (만든다면) - (동희) - 찜 기능 하려면 로그인 기능 추가해야할 듯 - 마이페이지 (스크랩(찜) 목록)
일정확정 | - 10/28일까지 디자인 완성본 주기 - 29,30일 디자인 최종 검토 및 확정 ⇒ 10/31부터 개발시작 - 디자인: 피그마 사용예정
다음 회의 목표 | - 다음주 10/11 회의 진행 (10/18 회의 시험주이므로 진행안함) - 수행계획서 검토 회의 및 완성 1) 서비스명 생각해오기, 2) 요구분석서 파트 정하기 3) 공모전 논의 4) 계획서 최종확인
2022-10-16 | 참석자, 권민정, 남서현, 이동희, 한진경 | 회의시간 21:00~22:00
서비스 이름 (다음 회의 10/24일까지 결정) | 권민정 | HighLight Recreation: 리-크리에이션(와짱좋아) Code name: HALFWAY
| 남서현 | DUKITLIST, graduation celebration > celegraduation Congratulations! Happy Exhibition savE your careeR => cheer
| 이동희 | Grad Lounge 어느날 갑자기 졸작이 내 컴퓨터 안에 자라나 당신의 졸작이 보고싶다 당졸보… 남겨진 프로젝트 Leftover Code Graduation Project Online Exhibition
| 한진경 | WISCOM.zip
공모전 | DS-데이터톤 학생지원 부분 1) it학과 졸업프로젝트 자료 및 주제 데이터 2) it학과 학적데이터(인원, 팀 수) 3) it학과 졸업생 인원 문의 전화 4) 전체 학적부(학번) - 2동희 + 3개 다 안되면 재 회의 | 시험 이후에 DS 데이터톤 참가 신청서 양식 작성하자아앙
트렐로 적극활용하기
요구분석서 파트 분배 | 카톡방에 공유했음 - 각자 파트 작성해오고 추후 회의 때 피드백
수행계획서 - 비용 파트 | 재논의
역할분담 | 트렐로 관리 - 이동희, 회의록 담당- 한진경, history 작성 담당 - 권민정, 총정리 및 확인 - 남서현 >> 변경 사항 있을 때마다 수정해!!!!!!!!!
다음 회의 목표 | 10/29 6시까지 각자 파트 작성해오기 이게 최종본이다 라는 생각으로 제대로 작성해오기 ^^ - 데이터톤 보고서 작성 논의 & 파트 분배 - 서비스명 확정할 것 - 데이터톤 관련 데이터 필요 서류 작성 | 2022. 10. 17 수행계획서 비용 관련 논의
2022-10-29 | 참석자, 권민정, 남서현, 이동희, 한진경 | 회의시간 18:30~
요구분석서 피드백 & 다음 회의 목표 | 10/31까지 요구분석서 피드백 반영해서 수정하기 10/31 수업시간 설계서 작성에 대한 회의 - 파트 분배 데이터톤 서류 작성 논의 | 서비스명: CHEER
개발기간 | 11/5~ 개발 진행 => 11/5 ~ 7일 전까지 설계서 작성완성 해야될 듯. | 서현: 깃 조직, 기본 환경 세팅 민정: ui 수정
UI 피드백 | 투표 후 제출 버튼 (+ 백 가능하면 결과 버튼) - 수정 ㅇ 마이페이지 수정 - 수정 ㅇ 회원가입 페이지 생성 - 수정 ㅇ 태그 별 색 다르게 - 수정 ㅇ 글작성: 플로팅버튼 - 수정 ㅇ
2022-10-31 | 참석자, 권민정, 남서현, 이동희, 한진경 | 회의시간 17:00~18:00
설계서 파트 | 설계서 1,2 - 이동희, - 권민정(UI)/ 설계서3 ,4 - 남서현 , 한진경(클래스 설계, 시퀀스 다이어그램, 데이터베이스) => 6일 밤까지!!이대로 제출한다라는 마인드로
데이터톤 | 데이터톤 서류 - 사용 문서 목록(동희), 나머지 시간남는 사람
요구분석서 | 오늘 마감 / 진경 설계서 하면서 ERD 마감, 민정 오늘 안에 수정 => 남서현 최종 수정
다음회의 목표 | 설계서 피드백, 요구분석서 피드백, 발표자 선정
2022-11-07 | 참석자, 권민정, 남서현, 이동희, 한진경 | 회의시간 17:00~18:00
설계서 파트 | 초안 완성
개발규칙 | 다음회의 때 정하기
다음회의 목표 | 설계서 피드백, 요구분석서 피드백, 발표자 선정, 개발규칙 정하기, 간트차트처럼 누가 어떤 기능을언제까지 완성할건지 정하고 충돌안나게 개발 순서 정하고 프/백 개발 순서 .. 충돌 안나게..
2022-11-08 | 참석자, 권민정, 남서현, 이동희, 한진경 | 회의시간 13:30~15:00
문서작업 | 모든 문서 다듬기 (들여쓰기, 띄어쓰기 등)
수행계획서 피드백 | 인수방법 정의를 구체적인 예시로 변경하여 재 작성 > 서현(완료), 검토 필요
요구분석서 피드백 | 사용자 인터페이스 부분 수정 필요 > 완료 메인페이지 UI - 카테고리 별도로 두고, 메인페이지에는 전체 게시물 보이게 (카테고리 상관없이) 태그는 처음에는 선택되어 잇지 않아서 전체 게시물을 보여줘야함 + 카테고리 페이지에 들어가면 각 카테고리 별 게시물이 있고, 태그 선택 가능 cheer 문구 추가하기 민정 - 상세페이지에서 투표기능, 페이지 맨 위로 버튼, 캐러셀 추가, 카테고리 선택시 상세페이지 ui 추가, about페이지, 마이페이지에 카테고리, 태그 선택 버튼 서현 - 로그인/회원가입 실패 시퀀스 다이어그램 > 완료 백, 프론트 분리 고민 > 분리 안함
다음회의 목표 | 발표자선정, 간트차트, 문서 다듬기, 인수방법 수정확인, 개발 일정 정하기, 제이터톤 문서 작업, 완료보고서, 설계서 클래스다이어그램 작성 태그
2022-11-14 | 참석자 권민정,남서현,이동희,한진경 | 회의시간 16:30~18:00
발표자, 질문 답변자 선정 | 한진경, 이동희
간트차트 | 진경, 서현 => 11/15 해보자
문서 다듬기 및 문서검토 | 모든 문서 작성 완료 후 일괄 검토 예정
개발현황 파악 및 일정 재정의 | 백엔드 - 투표 기능 제외 완료 진경 - 투표 기능 만들기 (11/21 회의전까지) 서현 - 다중이미지 고민해보고 만들기 ^^ 11/22 회의시간에 개발 최종검토 11/24~11/30 배포 목표 | 민정 - 메인페이지: 프로젝트 타이틀, 레이아웃, 푸터바 구성 => 메인페이지, about 페이지 만들어야함 (11/21 밤 목표) | 이동희: board_post.html>>글 작성 페이지 custom css 입혀야됨 login, signup.html>>완료 board_detail.html>>이제 시작 mypage.html>>이제 시작 sidebar>>tag 추가만 하면 됨 => 이번주까지 완성을 목표!! (11/21 회의전까지)
민정이 막막함 해결방안 |  | 카테고리 - 주제 넣고, 태그 - 스택, web, ios, android 같이 넣자 땅땅땅
데이터톤 문서 작업 | 소공수공/데이터톤 폴더 따로 만들어서 동희가 준 원본파일도 넣었고, 구글 문서로 작성할 수 있게 만들어놨음 아이디어 제안서 (붙임2) 작성해야함 => 서현이가 시도 ..(완료)
위즈컴 자료 정리 | post 편하게 하기 위해서 해야할 듯. => 서현(완료)
완료보고서 | 남서현, 권민정
개발가이드 | 수행계획서에 추가할지 논의
개발 | 앞으로 개발 진행할 때 주석 추가 !!
설계서 클래스다이어그램 작성 | 투표 기능 완성후에 꼭 하기
다음목표 | 개발 완성한거 체크, 백/프론트 연결
2022-11-15 | 참석자 권민정,남서현,이동희,한진경
간트차트 | 함께 작성 => 동희, 민정 진도 체크 받기 > 진경이가 마무리 | 민정 11/11 - landing(메인페이지).html 개설 11/12 - 나브바 구성, 메인페이지 전광판 비슷한거 11/13 - 나브바 수정, 레이아웃, 메인페이지 타이틀, 메인페이지 설명, 서치바 11/15 - 나브바 재수정, 메인페이지 꾸미기, 서치바 꾸미기, 11/16~17 - 태그 UI대로 11/18 - 어바웃 페이지 11/19-20 - 썸네일 hover | 동희 11/11 - bootstrap, body 및 기본 css 적용 11/13 - 로그인, 회원가입 구현 완료 11/14 - 로그인, 회원가입 오류 수정 완료, mypage 포맷 만들기, post detail 포맷 작성 11/15 - mypage.html 완료 11/16~17 - post_detail category, tag, 스크랩, 파일 다운로드 등 btn 정리, post_detail 댓글 html css, post_detail sidebar 세로선, category, tag 추가, board_post 완료 11/18 - 투표 기능 11/20 - 밤 10시 디자인 최종 수정회의
개발가이드 | 수행계획서에 추가할지 논의 > 작성
클래스다이어그램 | 시간 남으면 진경이랑 같이 해야지^^
개발 진행 사항 |  |  | 로그인, 회원가입 오류 수정 완료, mypage 포맷 만들기, post detail 포맷 작성
요구분석서 | 유사한 사이트 조사한거 안적어??? > 추가(요구분석서) =
아이디어 제안서 | 피드백 받기
2022-11-21 | 참석자 권민정,남서현,이동희,한진경
진행사항 공유 | 동희 - 프론트 완료 / 민정- 어바웃페이지, 메인 애니메이션, 페이지네이션 + 연결(11/26일 마감)
클래스 다이어그램 | 배포와 동시 진행
완료 보고서 | 12/1~12/3 작성(배포가 예정보다 일찍 끝날 시 일정 변경될 수 있음)
전체 문서 확인 및 피드백 | 시험일정 확정 시 정할 예정
배포 기간 | 11/27~12/2
요구분석서 | 유사한 사이트 조사한거 안적어??? > 추가(요구분석서) = 시간 남는사람 작성(동희)
2022-11-29 | 참석자 권민정,남서현,이동희,한진경
진행사항 공유 | 전체 서비스 동작 테스트
시스템 상세 설계 | 서현, 진경 작성(완료)
배포 | 진경
완료보고서 | 민정 - 목차정리, 민정,서현 - 글 적기
전체 문서 확인 및 피드백 | 모든 문서 완성 시 시작 (~12/2)
간트 차트 수정 | 진경
설계서 ui수정 | 민정
데이터 톤 제출 | 동희
2022-12-08 | 참석자 권민정,남서현,이동희,한진경
전체 문서 정리 | 자기 문서 외 다른 사람 문서 자기가 수정해야할 부분 수정하기
완료보고서 추가 내역 | 어떤 데이터 받았는지, 전체 문서 형식, 구성(들여쓰기, 문단, 이런것,,,,) => 최종확인
규칙 | 하이픈 사용, 들여쓰기(민정이가 알아서) + 엔터(내용 변경시), 바탕, 문장 1.15 , 작품 > 프로젝트, 게시물 > 게시글
수정 최종 일시 | 12/9 오후 4시 (서현,동희, 진경) 최종으로 문서 전체확인까지 하고 가져와 / 최종 > 민정(6시)
각자 문서 | 수행설계서 - 남서현, 요구분석서 - 이동희 , 설계서 - 한진경 /// 각자
데이터톤 신청 | 이동희
데이터 톤 결과물 | 진경 동영상 찍어서 > 동희에게 전달